## Arkusz1
załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr X/49/2007
z dnia 27.06.2007r.
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa (dział ,rozdział) | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Przewidywane wykonanie do końca 2006r. | Źródła finansowanie | WYDATKI
[8 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | Lata następne
1. | Remont sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 42 w Wołczynie | Dział -600 Rozdział- 60095 | Zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego | 2005-2007 | 1100000 | 0 | środki własne | 1100000
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 0
[7 empty] | fundusze Unii Europejskiej | 0
2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach | Dział- 010 Rozdział- 01010 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Wołczyn | 2003-2009 | 8839780 | 62780 | środki własne | 20000 | 1302000 | 636000
[7 empty] | fundusze Unii Europejskiej/ MF EOG/NMF |  | 5199000 | 1620000
3. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | Dział -900 Rozdział -90001 | Zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej w gminie | 2005-2010 | 9781788 | 2788 | środki własne | 190000 | 0 | 675000 | 1052000
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | fundusze Unii Europejskiej/ MF EOG/NMF | 0 |  | 3073000 | 4789000
4. | Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn | Dział- 900 Rozdział- 90015 | Uzyskanie właściwego rozkładu natężenia oświetlenia na terenie gminy oraz obniżenie opłat eksploatacyjnych | 2004-2012 | 966800 | 228800 | środki własne | 130000 | 130000 | 130000 | 348000
5. | e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny | Dział 750 Rozdział -75095 | Podwyższenie standardów obsługi interesanta | 2004-2007 | 51203 | 27008 | środki własne | 24195
6. | Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych | Dział- 900 Rozdział- 90002 | Zapewnienie braku oddziaływania na środowisko terenów po zamknięciu składowiska | 2003-2010 | 1434724 | 74890 | środki własne | 30000 | 66492 | 66492 | 66492
[7 empty] | środki z budżetu państwa |  | 44328 | 44328 | 44328
[7 empty] | fundusze Unii Europejskiej |  | 332458 | 332458 | 332458
7. | Uzbrojenie w sieci osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | Dział - 400 Rozdział -40095 | Uzyskanie terenów inwestycyjnych | 2007-2009 | 2050000 | 0 | środki własne | 50000 | 270000 | 430000
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 0 | 200000 | 350000
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej | 0 | 300000 | 450000
8. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | Dział - 010 Rozdział- 01010 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości | 2007-2008 | 700000 | 0 | środki własne | 60000 | 96000
[7 empty] | środki z budżetu państwa |  | 64000
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 480000
9. | Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa warunków komunikacji w mieście | 2008-2009 | 250000 | 0 | środki własne | 0 | 24000 | 33900
[7 empty] | środki z budżetu państwa |  | 0 | 22600
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 0 | 169500
10. | Modernizacja drogi Krzywiczny-Świniary Wielkie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu w gminie | 2006-2008 | 1571363 | 21363 | środki własne | 0 | 620000
[7 empty] | środki z FOGR | 0 | 930000
11. | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | Dział- 710 Rozdział -71035 | Pozyskanie nowych miejsc do pochówku na cmentarzu | 1994-2009 | 584864 | 469864 | środki własne | 0 | 115000
12. | Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach | Dział -921 Rozdział - 92109 | Stworzenie warunków integracji mieszkańców | 2006-2008 | 311066 | 11066 | środki własne | 22500 | 22500
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 15000 | 15000
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej | 112500 | 112500
13. | Przebudowa ul. Młyńskiej w Wąsicach | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu | 2007-2008 | 776000 | 0 | środki własne | 26000 | 112500
[7 empty] | środki z budżetu państwa |  | 75000
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 562500
14. | Adaptacja budynku szkoły na lokale socjalne w Markotowie Dużym | Dział 700 Rozdział -70095 | Uzyskanie dodatkowych lokali dla osób o niskich dochodach i eksmitowanych | 2006-2008 | 724608 | 14608 | środki własne | 497000 | 0
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 213000 | 0
15. | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | Dział -600 Rozdział- 60016 | Zapewnienie komunikacji , poprawa bezpieczeństwa | 2007-2008 | 275000 | 0 | środki własne | 25000 | 37500
[7 empty] | środki z budżetu państwa |  | 25000
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 187500
16. | Przebudowa ul.Harcerskiej w Wołczynie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa warunków komunikacji mieszkańców | 2008-2009 | 70000 | 0 | środki własne | 0 | 15000 | 13750
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 0 | 41250
17. | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego z wymianą stolarki otworowej | Dział - 750 Rozdział -75023 | Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu, poprawa walorów estetycznych | 2005-2007 | 409985 | 179985 | środki własne | 230000
18. | Przebudowa ul. Ogrodowej z łącznikiem do ul.Byczńskiej w Wołczynie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa komunikacji , zwiększenie miejsc parkingowych | 2005-2008 | 573402 | 3402 | środki własne | 35000 | 80250
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 0 | 53500
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej | 0 | 401250
19. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. w Komorznie | Dział- 801 Rozdział - 80101 | Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu | 2006-2007 | 579893 | 276776 | środki własne | 303117
20. | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały –Jedliska Wąsice | Dział -010 Rozdział - 01010 | Zapewnienie dostawy wody do celów spożywczych | 2005-2008 | 162774 | 42774 | środki własne | 0 | 120000
21. | Adaptacja budynku szkoły w Wierzbicy Dolnej na cele mieszkalne | Dział 700 Rozdział -70095 | Pozyskanie dodatkowych mieszkań | 2006-2008 | 529236 | 14236 | środki własne | 50000 | 465000
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 0 | 0
22. | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | Dział -600 Rozdział- 60016 | Zapewnienie możliwości komunikacji | 2007-2008 | 150000 | 0 | środki własne | 15000 | 135000
23. | Przebudowa ul. Przyjaciół w Wołczynie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa warunków komunikacji | 2008-2009 | 70000 | 0 | środki własne | 0 | 15000 | 13750
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 0 | 41250
24. | Przebudowa ul. Kołłątaja w Wołczynie | Dział-600 Rozdział - 60016 | Poprawa warunków komunikacji | 2008-2009 | 430000 | 0 | środki własne |  | 34000 | 59400
[7 empty] | środki z budżetu państwa |  |  | 39600
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  |  | 297000
25. | Przebudowa ul. Dzierżona w Wołczynie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa warunków komunikacji | 2008-2009 | 325000 | 0 | środki własne | 0 | 25000 | 45000
[7 empty] | środki z budżetu państwa |  | 0 | 30000
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 0 | 225000
26. | Przebudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | Dział -600 Rozdział- 60016 | Zapewnienie możliwości komunikacji | 2006-2007 | 40000 | 0 | środki własne | 40000
fundusze z Unii Europejskiej
27. | Budowa wodociągu w Świniarach Małych | Dział- 010 Rozdział- 01010 | Zapewnienie dostawy wody do celów spożywczych | 2006-2007 | 23000 | 0 | środki własne | 23000
28. | Budowa wodociągu do miejscowości Bruny –Kolonie Jędrzejowice i Chomącko | Dział- 010 Rozdział - 01010 | Zapewnienie dostawy wody do celów spożywczych | 2006-2007 | 30000 | 0 | środki własne | 30000
29. | Modernizacja ujęcia wody w Krzywiczynach | Dział - 010 Rozdział- 01010 | Zapewnienie dostawy wody do celów spożywczych | 2006-2007 | 512000 | 0 | środki własne | 249500
[7 empty] | GFOŚiGW | 100000
[7 empty] | ANR | 162500
30. | Zagospodarowanie źródeł termalnych | Dział - 900 Rozdział- 90095 | Wykorzystanie źródeł termalnych | 2006-2008 | 160000 | 0 | środki własne | 80000 | 80000
31. | Adaptacja pomieszczeń gospodarczych w Urzędzie Miejskim na biura , w tym biuro obsługi interesanta | Dział- 750 Rozdział - 75023 | Stworzenie dodatkowych pomieszczeń biurowych, poprawa obsługi interesanta | 2006-2007 | 104200 | 0 | środki własne | 104200
32. | Przyłączenie budynków zasilanych z wodociagu "Radaczynski" w Brzezinkach do komunalnej sieci wodociagowej | Dział-0 10 Rozdział-0 1010 | Zapewnienie dostawy wody do celów spożywczych | 2006-2007 | 253710 | 3710 | srodki własne | 250000
RAZEM |  |  |  |  | 33840396 | 1434050 |  | 4187512 | 12747278 | 8839278 | 6632278
Jednostka realizująca zadania : Urząd Miejski w Wołczynie.
| Rok |  | 2007 | 2008 | 2009 | lata następne
| środki własne |  | 3584512 | 3765242 | 2103292 | 1466492
| Fundusze UE/ MF EOG/NFM |  | 112500 | 7575208 | 6249458 | 5121458
| Inne |  | 490500 | 1406828 | 486528 | 44328
| Razem |  | 4187512 | 12747278 | 8839278 | 6632278
Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
`
`
`
`