## Arkusz1
załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr
z dnia
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa (dział ,rozdział) | Cel | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Przewidywane wykonanie do końca 2007r. | Źródła finansowanie | WYDATKI
[8 empty] | 2008 | 2009 | 2010 | Lata następne
1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach | Dział- 010 Rozdział- 01010 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Wołczyn | 2003-2009 | 8839780 | 82780 | środki własne | 1302000 | 636000 | 0
[7 empty] | fundusze Unii Europejskiej/ MF EOG/NMF | 5199000 | 1620000
2. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | Dział -900 Rozdział -90001 | Zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej w gminie | 2005-2010 | 9781788 | 192788 | środki własne | 0 | 675000 | 1052000
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | fundusze Unii Europejskiej/ MF EOG/NMF | 0 | 3073000 | 4789000 | 0
3. | Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn | Dział- 900 Rozdział- 90015 | Uzyskanie właściwego rozkładu natężenia oświetlenia na terenie gminy oraz obniżenie opłat eksploatacyjnych | 2004-2012 | 966800 | 358800 | środki własne | 130000 | 130000 | 130000 | 218000
4. | Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych | Dział- 900 Rozdział- 90002 | Zapewnienie braku oddziaływania na środowisko terenów po zamknięciu składowiska | 2003-2010 | 1454468 | 124634 | środki własne | 66492 | 66492 | 66492
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 44328 | 44328 | 44328
środki z PFOŚiGW
[7 empty] | fundusze Unii Europejskiej | 332458 | 332458 | 332458
5. | Uzbrojenie w sieci osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | Dział - 400 Rozdział -40095 | Uzyskanie terenów inwestycyjnych | 2007-2009 | 2050000 | 50000 | środki własne | 270000 | 430000
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 200000 | 350000
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej | 300000 | 450000
6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | Dział - 010 Rozdział- 01010 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości | 2007-2008 | 700000 | 60000 | środki własne | 96000 | 0
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 64000 | 0
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej | 480000 | 0
7. | Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa warunków komunikacji w mieście | 2008-2009 | 250000 | 0 | środki własne | 24000 | 33900
[7 empty] | środki z budżetu państwa |  | 22600
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 169500
8. | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzywiczyny- Świniary Wielkie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu w gminie | 2006-2008 | 1622363 | 22363 | środki własne | 550000 | 550000
[7 empty] | środki z FOGR | 500000 | 0
9. | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | Dział- 710 Rozdział -71035 | Pozyskanie nowych miejsc do pochówku na cmentarzu | 1994-2009 | 584864 | 469864 | środki własne | 115000
10. | Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach | Dział -921 Rozdział - 92109 | Stworzenie warunków integracji mieszkańców | 2006-2008 | 861066 | 161066 | środki własne | 200000
środki z budżetu państwa
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej | 500000
11. | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wąsice | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu | 2007-2008 | 786000 | 36000 | środki własne | 112500
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 75000
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej | 562500
12. | Adaptacja budynku szkoły na lokale socjalne w Markotowie Dużym | Dział 700 Rozdział -70095 | Uzyskanie dodatkowych lokali dla osób o niskich dochodach i eksmitowanych | 2006-2008 | 769608 | 164608 | środki własne | 431222
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 173778
13. | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | Dział -600 Rozdział- 60016 | Zapewnienie komunikacji , poprawa bezpieczeństwa | 2007-2008 | 275000 | 25000 | środki własne | 37500
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 25000
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej | 187500
14. | Przebudowa ul.Harcerskiej w Wołczynie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa warunków komunikacji mieszkańców | 2008-2009 | 70000 | 0 | środki własne | 15000 | 13750
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 41250
15. | Przebudowa ul. Ogrodowej z łącznikiem do ul.Byczńskiej w Wołczynie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa komunikacji , zwiększenie miejsc parkingowych | 2005-2008 | 573402 | 38402 | środki własne | 80250
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 53500
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej | 401250
16. | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały –Jedliska Wąsice | Dział -010 Rozdział - 01010 | Zapewnienie dostawy wody do celów spożywczych | 2005-2008 | 162774 | 42774 | środki własne | 120000
17. | Adaptacja budynku szkoły na lokale socjalne w Wierzbicy Dolnej | Dział 700 Rozdział -70095 | Pozyskanie dodatkowych mieszkań | 2006-2008 | 692906 | 64236 | środki własne | 465000
[7 empty] | środki z budżetu państwa | 163670
18. | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | Dział -600 Rozdział- 60016 | Zapewnienie możliwości komunikacji | 2007-2008 | 150000 | 15000 | środki własne | 135000
19. | Przebudowa ul. Przyjaciół w Wołczynie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa warunków komunikacji | 2008-2009 | 70000 | 0 | środki własne | 15000 | 13750
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 41250
20. | Przebudowa ul. Kołłątaja w Wołczynie | Dział-600 Rozdział - 60016 | Poprawa warunków komunikacji | 2008-2009 | 430000 | 0 | środki własne | 34000 | 59400
[7 empty] | środki z budżetu państwa |  | 39600
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 297000
21. | Przebudowa ul. Dzierżona w Wołczynie | Dział -600 Rozdział- 60016 | Poprawa warunków komunikacji | 2008-2009 | 325000 | 0 | środki własne | 25000 | 45000
[7 empty] | środki z budżetu państwa |  | 30000
[7 empty] | fundusze z Unii Europejskiej |  | 225000
22. | Zagospodarowanie źródeł termalnych | Dział - 900 Rozdział- 90095 | Wykorzystanie źródeł termalnych | 2006-2008 | 160000 | 80000 | środki własne | 80000
RAZEM |  |  |  |  | 31575819 | 1988315 |  | 13565948 | 9389278 | 6414278 | 218000
Jednostka realizująca zadania : Urząd Miejski w Wołczynie.
| Rok |  | 2008 | 2009 | 2010 | lata następne
| środki własne |  | 4303964 | 2653292 | 1248492 | 218000
| Fundusze UE/ MF EOG/NFM |  | 7962708 | 6249458 | 5121458 | 0
| Inne |  | 1299276 | 486528 | 44328 | 0
| Razem |  | 13565948 | 9389278 | 6414278 | 218000
Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek
`
`
`
`