## Zadania WPI
L.p. |  | Nazwa zadania | Wielkość nakładów w poszczególnych latach (tys. zł)
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem
1 | TI/5/2003 | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej z Wierzbicy Górnej do Wołczyna z przyłączami | 47 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158
2 | TI/7/2003 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałciach | 42 | 438 | 630 | 1150 | 0 | 0 | 2260
3 | TI/9/2003 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1200 | 1900
4 | TI/12/2003 | Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych | 213 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 343
5 | TI/6/2003 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej | 60 | 0 | 1430 | 1460 | 0 | 0 | 2950
6 | TI/21/2003 | Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku miejskiego w Wołczynie | 111 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
7 | TI/1/2003 | Budowa hali sportowo-widowiskowej z zewn. elementami sportowymi | 2151 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523
8 | TI/24/2003 | Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodz. przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | 0 | 0 | 0 | 70 | 700 | 1230 | 2000
9 | TI/23/2003 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70
10 | TI/14/2003 | Modernizacja drogi Krzywiczyny-Świniary | 0 | 0 | 0 | 20 | 730 | 0 | 750
11 | TI/21/2003 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
12 | TI/10/2003 | Budowa sieci wodociągowej Wołczyn - Ligota Mała | 90 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
13 | TI/8/2003 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 700
14 | TI/3/2003 | Budowa gimnazjum w Wołczynie - budynek socjajno-kulturalny | 645 | 0 | 1000 | 805 | 0 | 0 | 2450
15 | TI/17/2003 | Budowa przystanków autobusowych | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
16 | TI/18/2003 | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
17 | TI/26/2003 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
18 | TI/4/2003 | Wyposażenie budynku socjalno-kulturalnego przy gimnazjum w Wołczynie | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210
19 | TI/19/2003 | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
20 | TI/20/2003 | Odbudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
21 | TI/27/2003 | Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Markotowie Dużym na lokale socjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 300
22 | TI/2/2003 | Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
23 | TI/28/2003 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą stolarki otworowej | 0 | 0 | 0 | 40 | 110 | 0 | 150
24 | TI/16/2003 | Budowa szatni przy kortach miejskich | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
25 | TI/13/2003 | Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie | 25 | 50 | 200 | 250 | 0 | 0 | 525
26 | TI/11/2003 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały - Jedliska | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 0 | 150
27 | TI/15/2003 | Budowa oświetlenia ulicznego w Świniarach Małych, Gierałcicach i Wierzbicy Dolnej | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
28 | TI/22/2003 | Budowa drogi przy ul. Dzierżona | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 280
29 | TI/29/2003 | Prace przygotowawcze - kanalizacja Wierzbica Górna | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
30 | TI/30/2003 | Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie | 94 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148
31 | TI/31/2003 | Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
Razem |  |  | 3589 | 4690 | 3290 | 4095 | 3620 | 3010 | 22294

## Środki własne
L.p. | Nazwa zadania | Środki własne w latach (tys. zł)
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem
1 | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej z Wierzbicy Górnej do Wołczyna z przyłączami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałciach | 0 | 100 | 160 | 230 | 0 | 0 | 490
3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 450 | 650
4 | Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 560
6 | Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku miejskiego w Wołczynie | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
7 | Budowa hali sportowo-widowiskowej z zewn. Elementami sportowymi | 1451 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153
8 | Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | 0 | 0 | 0 | 70 | 200 | 430 | 700
9 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
10 | Modernizacja drogi Krzywiczyny-Świniary | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 0 | 95
11 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
12 | Budowa sieci wodociągowej Wołczyn - Ligota Mała | 90 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
14 | Budowa gimnazjum w Wołczynie - budynek socjajno-kulturalny | 645 | 0 | 1000 | 805 | 0 | 0 | 2450
15 | Budowa przystanków autobusowych | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
16 | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
17 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40
18 | Wyposażenie budynku socjalno-kulturalnego przy gimnazjum w Wołczynie | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105
19 | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
20 | Odbudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
21 | Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Markotowie Dużym na lokale socjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 200
22 | Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
23 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą stolarki otworowej | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 0 | 130
24 | Budowa szatni przy kortach miejskich | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
25 | Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie | 25 | 50 | 200 | 250 | 0 | 0 | 525
26 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały - Jedliska | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 0 | 98
27 | Budowa oświetlenia ulicznego w Świniarach Małych, Gierałcicach i Wierzbicy Dolnej | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
28 | Budowa drogi przy ul. Dzierżona | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 280
29 | Prace przygotowawcze - kanalizacja Wierzbica Górna | [6 empty] | 0
30 | Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie | Środki własne w latach (tys. zł) 2004: 44 | 44
31 | Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach | Środki własne w latach (tys. zł) 2004: 33 | 33
Razem |  | 2261 | 1351 | 1650 | 1890 | 1183 | 1110 | 9445

## Fund. gmin. i pow.
L.p. | Nazwa zadania | Gminne i i powiatowe fund. ochrony środowiska w latach (tys. zł)
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem
1 | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej z Wierzbicy Górnej do Wołczyna z przyłączami | Gminne i i powiatowe fund. ochrony środowiska w latach (tys. zł) 2004: 504 | 504
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałciach | Gminne i i powiatowe fund. ochrony środowiska w latach (tys. zł) 2004: 100; Gminne i i powiatowe fund. ochrony środowiska w latach (tys. zł) 2005: 60; Gminne i i powiatowe fund. ochrony środowiska w latach (tys. zł) 2006: 100 | 260
3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | [6 empty] | 0
4 | Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych | Gminne i i powiatowe fund. ochrony środowiska w latach (tys. zł) 2003: 213; Gminne i i powiatowe fund. ochrony środowiska w latach (tys. zł) 2004: 100 | 313
5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej | Gminne i i powiatowe fund. ochrony środowiska w latach (tys. zł) 2003: 60 | 60
6 | Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku miejskiego w Wołczynie | Gminne i i powiatowe fund. ochrony środowiska w latach (tys. zł) 2003: 50 | 50
7 | Budowa hali sportowo-widowiskowej z zewn. elementami sportowymi | [6 empty] | 0
8 | Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | [6 empty] | 0
9 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | [6 empty] | 0
10 | Modernizacja drogi Krzywiczyny-Świniary | [6 empty] | 0
11 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | [6 empty] | 0
12 | Budowa sieci wodociągowej Wołczyn - Ligota Mała | [6 empty] | 0
13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | [6 empty] | 0
14 | Budowa gimnazjum w Wołczynie - budynek socjajno-kulturalny | [6 empty] | 0
15 | Budowa przystanków autobusowych | [6 empty] | 0
16 | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | [6 empty] | 0
17 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach | [6 empty] | 0
18 | Wyposażenie budynku socjalno-kulturalnego przy gimnazjum w Wołczynie | [6 empty] | 0
19 | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | [6 empty] | 0
20 | Odbudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | [6 empty] | 0
21 | Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Markotowie Dużym na lokale socjalne | [6 empty] | 0
22 | Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej | [6 empty] | 0
23 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą stolarki otworowej | [6 empty] | 0
24 | Budowa szatni przy kortach miejskich | [6 empty] | 0
25 | Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie | [6 empty] | 0
26 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały - Jedliska | [6 empty] | 0
27 | Budowa oświetlenia ulicznego w Świniarach Małych, Gierałcicach i Wierzbicy Dolnej | [6 empty] | 0
28 | Budowa drogi przy ul. Dzierżona | [6 empty] | 0
29 | Prace przygotowawcze - kanalizacja Wierzbica Górna | Gminne i i powiatowe fund. ochrony środowiska w latach (tys. zł) 2003: 61 | 61
30 | Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie | [6 empty] | 0
31 | Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach | [6 empty] | 0
Razem |  | 384 | 704 | 60 | 100 | 0 | 0 | 1248

## WFOŚiGW
L.p. | Nazwa zadania | Środki WFOŚiGW i PFOŚiGW w latach (tys. zł)
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem
1 | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej z Wierzbicy Górnej do Wołczyna z przyłączami | [6 empty] | 0
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałciach | Środki WFOŚiGW i PFOŚiGW w latach (tys. zł) 2005: 120; Środki WFOŚiGW i PFOŚiGW w latach (tys. zł) 2006: 330 | 450
3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | Środki WFOŚiGW i PFOŚiGW w latach (tys. zł) 2007: 200; Środki WFOŚiGW i PFOŚiGW w latach (tys. zł) 2008: 350 | 550
4 | Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych | [6 empty] | 0
5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej | Środki WFOŚiGW i PFOŚiGW w latach (tys. zł) 2005: 570; Środki WFOŚiGW i PFOŚiGW w latach (tys. zł) 2006: 560 | 1130
6 | Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku miejskiego w Wołczynie | Środki WFOŚiGW i PFOŚiGW w latach (tys. zł) 2003: 61 | 61
7 | Budowa hali sportowo-widowiskowej z zewn. elementami sportowymi | [6 empty] | 0
8 | Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | [6 empty] | 0
9 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | [6 empty] | 0
10 | Modernizacja drogi Krzywiczyny-Świniary | [6 empty] | 0
11 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | [6 empty] | 0
12 | Budowa sieci wodociągowej Wołczyn - Ligota Mała | [6 empty] | 0
13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | Środki WFOŚiGW i PFOŚiGW w latach (tys. zł) 2007: 200 | 200
14 | Budowa gimnazjum w Wołczynie - budynek socjajno-kulturalny | [6 empty] | 0
15 | Budowa przystanków autobusowych | [6 empty] | 0
16 | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | [6 empty] | 0
17 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach | [6 empty] | 0
18 | Wyposażenie budynku socjalno-kulturalnego przy gimnazjum w Wołczynie | [6 empty] | 0
19 | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | [6 empty] | 0
20 | Odbudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | [6 empty] | 0
21 | Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Markotowie Dużym na lokale socjalne | [6 empty] | 0
22 | Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej | [6 empty] | 0
23 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą stolarki otworowej | [6 empty] | 0
24 | Budowa szatni przy kortach miejskich | [6 empty] | 0
25 | Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie | [6 empty] | 0
26 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały - Jedliska | [6 empty] | 0
27 | Budowa oświetlenia ulicznego w Świniarach Małych, Gierałcicach i Wierzbicy Dolnej | [6 empty] | 0
28 | Budowa drogi przy ul. Dzierżona | [6 empty] | 0
29 | Prace przygotowawcze - kanalizacja Wierzbica Górna | [6 empty] | 0
30 | Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie | [6 empty] | 0
31 | Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach | [6 empty] | 0
Razem |  | 61 | 0 | 690 | 890 | 400 | 350 | 2391

## ANR
L.p. | Nazwa zadania | Środki ANR w latach (tys. zł)
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem
1 | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej z Wierzbicy Górnej do Wołczyna z przyłączami | Środki ANR w latach (tys. zł) 2003: 47; Środki ANR w latach (tys. zł) 2004: 562 | 609
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałciach | 42 | 238 | 130 | 50 |  |  | 460
3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | [6 empty] | 0
4 | Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych | [6 empty] | 0
5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej | [6 empty] | 0
6 | Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku miejskiego w Wołczynie | [6 empty] | 0
7 | Budowa hali sportowo-widowiskowej z zewn. elementami sportowymi | [6 empty] | 0
8 | Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | [6 empty] | 0
9 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | [6 empty] | 0
10 | Modernizacja drogi Krzywiczyny-Świniary | [6 empty] | 0
11 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | [6 empty] | 0
12 | Budowa sieci wodociągowej Wołczyn - Ligota Mała | [6 empty] | 0
13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | [6 empty] | 0
14 | Budowa gimnazjum w Wołczynie - budynek socjajno-kulturalny | [6 empty] | 0
15 | Budowa przystanków autobusowych | [6 empty] | 0
16 | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | [6 empty] | 0
17 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach | [6 empty] | 0
18 | Wyposażenie budynku socjalno-kulturalnego przy gimnazjum w Wołczynie | [6 empty] | 0
19 | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | [6 empty] | 0
20 | Odbudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | [6 empty] | 0
21 | Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Markotowie Dużym na lokale socjalne | [6 empty] | 0
22 | Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej | [6 empty] | 0
23 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą stolarki otworowej | [6 empty] | 0
24 | Budowa szatni przy kortach miejskich | [6 empty] | 0
25 | Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie | [6 empty] | 0
26 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały - Jedliska | [6 empty] | 0
27 | Budowa oświetlenia ulicznego w Świniarach Małych, Gierałcicach i Wierzbicy Dolnej | [6 empty] | 0
28 | Budowa drogi przy ul. Dzierżona | [6 empty] | 0
29 | Prace przygotowawcze - kanalizacja Wierzbica Górna | [6 empty] | 0
30 | Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie | Środki ANR w latach (tys. zł) 2003: 94; Środki ANR w latach (tys. zł) 2004: 10 | 104
31 | Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach | Środki ANR w latach (tys. zł) 2004: 40 | 40
Razem |  | 183 | 850 | 130 | 50 | 0 | 0 | 1213

## Środ. inwest. pryw.
L.p. | Nazwa zadania | Środki inwestorów prywatnych w latach (tys. zł)
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem
1 | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej z Wierzbicy Górnej do Wołczyna z przyłączami | [6 empty] | 0
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałciach | [6 empty] | 0
3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | [6 empty] | 0
4 | Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych | [6 empty] | 0
5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej | [6 empty] | 0
6 | Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku miejskiego w Wołczynie | [6 empty] | 0
7 | Budowa hali sportowo-widowiskowej z zewn. elementami sportowymi | [6 empty] | 0
8 | Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodz. przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | [6 empty] | 0
9 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | Środki inwestorów prywatnych w latach (tys. zł) 2006: 20 | 20
10 | Modernizacja drogi Krzywiczyny-Świniary | [6 empty] | 0
11 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | [6 empty] | 0
12 | Budowa sieci wodociągowej Wołczyn - Ligota Mała | Środki inwestorów prywatnych w latach (tys. zł) 2004: 20 | 20
13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | [6 empty] | 0
14 | Budowa gimnazjum w Wołczynie - budynek socjajno-kulturalny | [6 empty] | 0
15 | Budowa przystanków autobusowych | [6 empty] | 0
16 | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | [6 empty] | 0
17 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach | Środki inwestorów prywatnych w latach (tys. zł) 2007: 10 | 10
18 | Wyposażenie budynku socjalno-kulturalnego przy gimnazjum w Wołczynie | [6 empty] | 0
19 | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | [6 empty] | 0
20 | Odbudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | [6 empty] | 0
21 | Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Markotowie Dużym na lokale socjalne | [6 empty] | 0
22 | Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej | [6 empty] | 0
23 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą stolarki otworowej | [6 empty] | 0
24 | Budowa szatni przy kortach miejskich | [6 empty] | 0
25 | Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie | [6 empty] | 0
26 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały - Jedliska | [6 empty] | 0
27 | Budowa oświetlenia ulicznego w Świniarach Małych, Gierałcicach i Wierzbicy Dolnej | [6 empty] | 0
28 | Budowa drogi przy ul. Dzierżona | [6 empty] | 0
29 | Prace przygotowawcze - kanalizacja Wierzbica Górna | [6 empty] | 0
30 | Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie | [6 empty] | 0
31 | Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach | [6 empty] | 0
Razem |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50

## Budżet państwa
L.p. | Nazwa zadania | Środki z budżetu państwa w latach (tys. zł)
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem
1 | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej z Wierzbicy Górnej do Wołczyna z przyłączami | [6 empty] | 0
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałciach | [6 empty] | 0
3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | [6 empty] | 0
4 | Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych | [6 empty] | 0
5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej | [6 empty] | 0
6 | Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku miejskiego w Wołczynie | [6 empty] | 0
7 | Budowa hali sportowo-widowiskowej z zewn. elementami sportowymi | Środki z budżetu państwa w latach (tys. zł) 2003: 700; Środki z budżetu państwa w latach (tys. zł) 2004: 670 | 1370
8 | Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodz. przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | Środki z budżetu państwa w latach (tys. zł) 2007: 200; Środki z budżetu państwa w latach (tys. zł) 2008: 350 | 550
9 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | [6 empty] | 0
10 | Modernizacja drogi Krzywiczyny-Świniary | [6 empty] | 0
11 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | [6 empty] | 0
12 | Budowa sieci wodociągowej Wołczyn - Ligota Mała | [6 empty] | 0
13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | Środki z budżetu państwa w latach (tys. zł) 2008: 300 | 300
14 | Budowa gimnazjum w Wołczynie - budynek socjajno-kulturalny | [6 empty] | 0
15 | Budowa przystanków autobusowych | [6 empty] | 0
16 | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | [6 empty] | 0
17 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach | [6 empty] | 0
18 | Wyposażenie budynku socjalno-kulturalnego przy gimnazjum w Wołczynie | Środki z budżetu państwa w latach (tys. zł) 2006: 105 | 105
19 | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | [6 empty] | 0
20 | Odbudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | [6 empty] | 0
21 | Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Markotowie Dużym na lokale socjalne | Środki z budżetu państwa w latach (tys. zł) 2007: 50; Środki z budżetu państwa w latach (tys. zł) 2008: 50 | 100
22 | Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej | Środki z budżetu państwa w latach (tys. zł) 2004: 50 | 50
23 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą stolarki otworowej | Środki z budżetu państwa w latach (tys. zł) 2007: 20 | 20
24 | Budowa szatni przy kortach miejskich | [6 empty] | 0
25 | Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie | [6 empty] | 0
26 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały - Jedliska | [6 empty] | 0
27 | Budowa oświetlenia ulicznego w Świniarach Małych, Gierałcicach i Wierzbicy Dolnej | [6 empty] | 0
28 | Budowa drogi przy ul. Dzierżona | [6 empty] | 0
29 | Prace przygotowawcze - kanalizacja Wierzbica Górna | [6 empty] | 0
30 | Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie | [6 empty] | 0
31 | Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach | [6 empty] | 0
Razem |  | 700 | 720 | 0 | 105 | 270 | 700 | 2495

## FOGR
L.p. | Nazwa zadania | Środki FOGR w latach (tys. zł)
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem
1 | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej z Wierzbicy Górnej do Wołczyna z przyłączami | [6 empty] | 0
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałciach | [6 empty] | 0
3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | [6 empty] | 0
4 | Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych | [6 empty] | 0
5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej | [6 empty] | 0
6 | Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku miejskiego w Wołczynie | [6 empty] | 0
7 | Budowa hali sportowo-widowiskowej z zewn. elementami sportowymi | [6 empty] | 0
8 | Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodz. przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | [6 empty] | 0
9 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | [6 empty] | 0
10 | Modernizacja drogi Krzywiczyny-Świniary | Środki FOGR w latach (tys. zł) 2007: 655 | 655
11 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | [6 empty] | 0
12 | Budowa sieci wodociągowej Wołczyn - Ligota Mała | [6 empty] | 0
13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | [6 empty] | 0
14 | Budowa gimnazjum w Wołczynie - budynek socjajno-kulturalny | [6 empty] | 0
15 | Budowa przystanków autobusowych | [6 empty] | 0
16 | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | Środki FOGR w latach (tys. zł) 2007: 180 | 180
17 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach | [6 empty] | 0
18 | Wyposażenie budynku socjalno-kulturalnego przy gimnazjum w Wołczynie | [6 empty] | 0
19 | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | Środki FOGR w latach (tys. zł) 2007: 135 | 135
20 | Odbudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | Środki FOGR w latach (tys. zł) 2007: 135 | 135
21 | Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Markotowie Dużym na lokale socjalne | [6 empty] | 0
22 | Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej | [6 empty] | 0
23 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą stolarki otworowej | [6 empty] | 0
24 | Budowa szatni przy kortach miejskich | [6 empty] | 0
25 | Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie | [6 empty] | 0
26 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały - Jedliska | [6 empty] | 0
27 | Budowa oświetlenia ulicznego w Świniarach Małych, Gierałcicach i Wierzbicy Dolnej | [6 empty] | 0
28 | Budowa drogi przy ul. Dzierżona | [6 empty] | 0
29 | Prace przygotowawcze - kanalizacja Wierzbica Górna | [6 empty] | 0
30 | Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie | [6 empty] | 0
31 | Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach | [6 empty] | 0
Razem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 1105

## Fundusze U.E.
L.p. | Nazwa zadania | Fundusze U.E. w latach (tys. zł)
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem
1 | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej z Wierzbicy Górnej do Wołczyna z przyłączami | Fundusze U.E. w latach (tys. zł) 2004: 1045 | 1045
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gierałciach | Fundusze U.E. w latach (tys. zł) 2005: 160; Fundusze U.E. w latach (tys. zł) 2006: 440 | 600
3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | Fundusze U.E. w latach (tys. zł) 2007: 300; Fundusze U.E. w latach (tys. zł) 2008: 400 | 700
4 | Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów komunalnych | [6 empty] | 0
5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej | Fundusze U.E. w latach (tys. zł) 2005: 600; Fundusze U.E. w latach (tys. zł) 2006: 600 | 1200
6 | Modernizacja i przebudowa zabytkowego parku miejskiego w Wołczynie | [6 empty] | 0
7 | Budowa hali sportowo-widowiskowej z zewn. elementami sportowymi | [6 empty] | 0
8 | Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodz. przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | Fundusze U.E. w latach (tys. zł) 2007: 300; Fundusze U.E. w latach (tys. zł) 2008: 450 | 750
9 | Budowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej | [6 empty] | 0
10 | Modernizacja drogi Krzywiczyny-Świniary | [6 empty] | 0
11 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | [6 empty] | 0
12 | Budowa sieci wodociągowej Wołczyn - Ligota Mała | [6 empty] | 0
13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej | [6 empty] | 0
14 | Budowa gimnazjum w Wołczynie - budynek socjajno-kulturalny | [6 empty] | 0
15 | Budowa przystanków autobusowych | [6 empty] | 0
16 | Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym | [6 empty] | 0
17 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach | [6 empty] | 0
18 | Wyposażenie budynku socjalno-kulturalnego przy gimnazjum w Wołczynie | [6 empty] | 0
19 | Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym | [6 empty] | 0
20 | Odbudowa mostu na Stobrawie (Młynówka) w Wąsicach | [6 empty] | 0
21 | Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Markotowie Dużym na lokale socjalne | [6 empty] | 0
22 | Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej | [6 empty] | 0
23 | Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą stolarki otworowej | [6 empty] | 0
24 | Budowa szatni przy kortach miejskich | [6 empty] | 0
25 | Modernizacja ul. Rzecznej w Wołczynie | [6 empty] | 0
26 | Budowa sieci wodociągowej Duczów Mały - Jedliska | Fundusze U.E. w latach (tys. zł) 2007: 52 | 52
27 | Budowa oświetlenia ulicznego w Świniarach Małych, Gierałcicach i Wierzbicy Dolnej | [6 empty] | 0
28 | Budowa drogi przy ul. Dzierżona | [6 empty] | 0
29 | Prace przygotowawcze - kanalizacja Wierzbica Górna | [6 empty] | 0
30 | Rozdział sieci wodociągowej w Rożnowie | [6 empty] | 0
31 | Rozdział sieci wodociągowej w Gierałcicach | [6 empty] | 0
32 |  | 0 | 1045 | 760 | 1040 | 652 | 850 | 4347