## Arkusz1
Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych za I półrocze 2009 r.
Lp. | Dział | Rozdział | Zadanie | Plan na 2009r | Wykonanie |  | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
I. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Urząd Miejski w Wołczynie
1 | 0 10 | 0 1010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach- podpisano umowe o dofinansowanie z RPO-przygotowano dokumenty do postepowania przetargowego. | 1010000 | 4672.78 |  | 0.4627%
2 | 0 10 | 0 1010 | Modernizacja ujęcia wody w Krzywiczynach (50.000 zł w GFOŚi GW)- remont obiektu stacji , wymiana urzadzeń technologicznych, regeneracja studni głebinowych | 904000 | 391814.96 |  | 43.34%
3 | 0 10 | 0 1010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej- zadanie na etapie pozyskiwania projektu budowlanego. | 27000 | 6.99 |  | 0.02589%
4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Ogrodowej z łącznikiem do ul. Byczyńskiej w Wołczynie- Wykonano koryta , kanalizacje i chodniki. | 2081530 | 421135.49 |  | 20.23%
5 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie | 33900 | 0 |  | 0%
6 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Dzierżona w Wołczynie- wykonano projekt | 35000 | 19617.6 |  | 56.05%
7 | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wąsice- w m-cu VII wyłoniono w postepowaniu przetargowym wykonawcę zadania. | 872500 | 0 |  | 0%
8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 100435O (ul.Parkowej) w miejscowości Skałągi- podpisano umowe o dofinansowanie z RPO- rozpoczęto przygotowania do przetargu. | 1100000 | 1620 |  | 0.1473%
9 | 700 | 70005 | Wykup działek pod boisko sportowe w Ligocie Wołczyńskiej- podpisano umowe z wykonawcą . | 17000 | 16929 |  | 99.58%
10 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości zabudowanej w Szymonkowie | 35000 | 32500 |  | 92.86%
11 | 710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie | 100000 | 200 |  | 0.2%
12 | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP | 20000 | 20000 |  | 100%
13 | 801 | 80113 | Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 34000 | 34000 |  | 100%
14 | 900 | 90001 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie | 4000 | 0 |  | 0%
15 | 900 | 90002 | Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych | 66492 | 0 |  | 0%
16 | 900 | 90015 | Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn | 130000 | 64996.05 |  | 50%
17 | 900 | 90095 | Zakup kosiarki do miejscowosci Brzezinki | 9519 | 9519 |  | 100%
18 | 900 | 90095 | Zakup kosiarki do miejscowosci Szymonków | 5527 | 5527 |  | 100%
19 | 900 | 90095 | Zakup kosiarki do miejscowosci Świniary Wielkie | 5527 | 5527 |  | 100%
20 | 900 | 90095 | Zakup kosiarki do miejscowości Ligota Wołczyńska | 5527 | 5527 |  | 100%
21 | 900 | 90095 | Zakup kosiarki do miejscowości Wierzbica Dolna | 6000 | 0 |  | 0%
22 | 900 | 90095 | Zakup pomieszczeń socjalnych | 25000 | 25000 |  | 100%
23 | 921 | 92109 | Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach- złozono wniosek do PROW | 2000 | 1220 |  | 61%
24 | 921 | 92116 | Przebudowa częsci budynku szkoły podstawowej na Miejska i Gminna Bibliotekę Publiczną w Wołczynie. | 1000 | 0 |  | 0%
25 | 926 | 92601 | "Moje boisko Orlik 2012"- wszczęto postepowanie przetargowe | 1200000 | 18910 |  | 1.576%
26 | 926 | 92601 | Modernizacja boisk sportowych z zapleczem w Wierzbicy Górnej- złożono wniosek o dofinansowanie z PROW | 545000 | 1098 |  | 0.2015%
II. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie
1 | 801 | 80110 | Zakup cześci do pieca c.o. | 4150 | 4150 |  | 100%
III. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie
1 | 801 | 80101 | Zakup i montaż pieca c.o. | 25000 | 0
IV. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Szkoła Podstawowa nr2 w Wołczynie
1 | 801 | 80101 | Zakup i montaż pieca c.o. | 25000 | 0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  | 8329672 | 1083970.87 | ` | 13.01%